## opci uvjeti
S.V.I.N.G.-projekt d.o.o. Rijeka - projektiranje i inženjerstvo, sjedište: F. Prešerna 44 , RIJEKA
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENE ZGRADE
na adresi Šibenska ulica 5, Rijeka Oznaka projekta: GP-36-20/MF/F
|  | B.4. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
|  | B.5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
|  | B.6. | LIČILAČKI RADOVI
|  | B.8. | ELEKTROINSTALACIJE
|  | B.9. | OSTALI RADOVI
PREDOPISI GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA |  | OK
I | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Sve radove potrebno je izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika, općim smjernicama iz pojedinih grupa radova, detaljima, te važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu, izraditi privremeno prometno rješenje ukoliko je potrebno, izvjesiti tablu s podacima o građevini, Investitoru, Izvođaču, Projektantu i Nadzoru. Građevinski dnevnik i knjigu vodi izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom i pravilnikom.
Dopuštene tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata, odnosno prema odluci nadzorne službe na gradilištu. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunati sve dok se ne uklone uočeni nedostaci.To vrijedi za sve vrste radova.
Za izvođenje svih vrsta radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, sa propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim Hrvatskim standardima. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na gradski deponij, kao i ostalo.
Prije započinjana i tijekom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja ili oštećenja susjednih objekata i imovine trećih lica.
Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Sve elemente opreme, namještaja, konstrukcija, koje nisu tipizirane, ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu dokumentaciju i ateste, izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod nadzornog inženjera i projektanta, a tek potom krenuti u izradu tih elemenata.
Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje, kako u konstrukciji tako i u instalacijama, evidentirati putem građevinskog dnevnika, ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.
| Bez posebne nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi : | OK
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojećeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu (+/-0,00) kod svih ulaza i kod svih unutrašnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije,
b) utvrditi kotu 0,00 i obilježiti je na gradilištu kao referentnu točku,
c) Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer je dužan o većim odstupanjima obavijestiti investitora i projektanta.
d) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda,
e) provjera količina troškovnika obaveza je Izvođača radova, kao i izrada dokaznice izvedenih radova unutar građevinske knjige
f) Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investicijsko tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
| MATERIJAL | OK
Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomoćnih materijala potrebnog za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i cijena čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje.
Sukladno važećoj zakonskoj regulativi za dobavljene materijale potrebno je priložiti odgovarajuće ateste, te izvješća o provedenim ispitivanjima kojima se dokazuje uporabljivost pojedinog materijala. (npr. uzimanje uzoraka - probnih kocki za beton). Dopuštena je samo ugradnja onih materijala koji imaju važeće ateste. U cijeni radova obuhvaćen je trošak svih potrebnih prethodnih ispitivanja, ispitivanja materijala pri i nakon ugradnje, te trošak izrade atestne dokumentacije.Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoćnog) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih i ne odgovara projektom predviđenoj kvaliteti materijala. Ukoliko izvoditelj ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova, te ishoditi potrebne suglasnosti Investitora.
Skladištenje materijal i opreme mora biti takvo da se materijal i oprema osigura od mogućeg vlaženja i mehaničkih oštećenja sve do ugradnje. To se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
| RAD | OK
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te kompletan unutarnji prijenos i prijevov na gradilištu, dizanje, utovar, istovar bilo ručni ili pomoću strojeva. Pripremanje materijala za ugradnju npr. mort, beton i sl. uključeno je u cijenu rada. Ujedno treba uključiti rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građevine od štetnih atmosferskih utjecaja i mogućih oštećenja, kao i pohranu sa čuvanjem elemenata skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima i važećim propisima.
| SKELA, PODUPORE, RAZUPORE I ZAŠTITNE OGRADE | OK
Sve vrste pomoćnih skela, fasadnih skela, podupora, razupora, mostovi i zaštitne ograde bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika dok se fasadna skela posebno obračunava u tesarskim ili fasaderskim radovima. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Fasadnu skelu potrebno je obavezno uzemljiti na temeljni uzemljivač građevine. Ukoliko na gradilištu u izvođenju sudjeluje više izvođača radova, fasadna skela mora biti jednako dostupna svim izvođačima uz uvjet osposobljenosti radnika.
Obzirom da se radi o visokom objektu izloženom vjetru, posebnu pažnju treba posvetiti fasadnoj skeli. Za skelu treba izvođač naručiti statički proračun koji će točno definirati način pričvršćenja i ukrućenja. Skela mora odgovarati svim zahtjevima zaštite na radu, te mora i osigurati zaštitu od izolacije pri radovima na završnom dekorativnom sloju fasade.
| OPLATA | Ok
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te njeno skidanje u vremenskom roku predviđenom za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se također podrazumjeva mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa sortiranjem elemenata za ponovnu upotrebu. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad kako glavni tako i pomoćni, te svi tipovi prijenosa bilo ručnih bilo pomoću strojeva. Sva potrebna oplata za izvedbu pojedinih stavki uključena je u cijenu stavke osim ako oplata kao rad nije zasebno definirana u sklopu troškovnika.
| IZMJERA | OK
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije definiran način obračuna radova, isti se obračunava prema važećim građevinskim normama u Republici Hrvatskoj. Kod paušalnog obračuna izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračunavaju u stavci te isti izvesti bez prava na dodatne iznose.
| ZIMSKI / LJETNI RAD, RAD NA VISINI I SL. | OK
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda. Sve navedeno mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ima pravo zaračunati naknadu, ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
| FAKTOR | OK
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
a) cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo
b) najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,
c) slijeganje terena prije betoniranja temelja,
d) sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta (npr. ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti), ispitivanje gromobranske instalacije i sl.) osim ako troškovnikom nisu zasebno predviđeni troškovi izrade ispitivanja.
e) barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe,
f) izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima,
g) uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,
h) uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.
i) rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
Sve navedeno vrijedi i za sve kooperante i radove predviđene ovim troškovnikom, bez obzira na vrstu. Izvođač ima pravo na maržu u postotku koji će odrediti samostalno, a u okvirima važećih propisa koji reguliraju tu materiju.
OSIGURANJE OBJEKTA I GRADILIŠTA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, susjednim građevinama, okolišu ili prolaznicima tijekom izvođenja radova, a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
| ČUVANJE GRADILIŠTA | OK
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom dužan je osigurati izvođač radova o svom trošku.
| JEDINIČNA CIJENA | OK
U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje svake pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije rečeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na javnu, registriranu deponiju ili deponiranje materijala na mjesto koje odredi investitor.
Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ugovorom.
U jediničnoj cijeni izvođač ima pravo zaračunati faktor na temelju zakonskih propisa, koji sadrži sve režijske troškove, kao i troškove prouzročene tehničkim uvjetima izvođenja radova.
Izvoditelj treba ispuniti sve količine i cijene za sva poglavlja radova opisanih troškovnikom.
Smatra se da je izvoditelj obišao i detaljno ispitao gradilište i okolinu, da se upoznao s položajem i stanjem prometnica na lokaciji, da je ispitao i provjerio postojeće izvore za opskrbu materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvođenje radova i formiranje jedinične cijene.
| KVALITETA IZVEDENIH RADOVA | OK
Izvoditelj radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po primopredaji građevine svi atesti se predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara isključivo izvoditelj, kao nositelj svih ugovorenih radova.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s nadležnim Nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
| ČIŠĆENJE OBJEKTA | OK
Izvoditelj je dužan kontinuirano tijekom izvedbe radova čistiti gradilište i građevinu, te nakon izvedbe svih ugovorenih radova i prije primopredaje objekta investitoru sve fino očistiti, te otpadni materijal odvesti na gradski deponij.
ATESTI ZA IZVEDENE RADOVE
Izvođač je dužan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema Zakonu o gradnji, Zakonu o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti na radu, te preostalim važećim zakonima i propisima u momentu izrade fasade. Izvoditelj je dužan sve ateste dostavljati investitoru tijekom izvođenja.
| OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA | OK
Obračun izvedenih radova radi se preko ovjerene građevinske knjige, prema stvarno izvršenim količinama, ukoliko Ugovorom o izvođenju radova nije drukčije rečeno.
U troškovniku je opisan način izvođenja pojedinih radova. Izvođenje onih radova koji nisu posebno opisani troškovnikom, treba biti u skladu s važećim normama i standardima, običajima, pravilima građenja i uzancama. Za sve tako izvedene radove izvoditelj nema prava na dodatnu odštetu ili promjenu jedinične cijene izražene u ponudi, osim ako to nije specificirano u posebnoj ponudi za predmetne radove, koja je ovjerena od investitora ili od nadzornog inženjera.
U slučaju da izvođač neke radove izvede materijalom kvalitetnijim od predviđenog, a da za to nije prethodno ishodio odobrenje investitora, nema pravo nadoknade za povećanje troškova izvedbe.
U slučaju da izvođač radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenim kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti, te ponovno izvesti onako kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom.
Ako se pokaže potreba za izvedbom radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od predstavnika investitora, odnosno Nadzornog inženjera, te s istim utvrditi cijenu izvedbe (dostaviti analizu cijene) i sve to unijeti u građevinski dnevnik.
U slučaju nekih nejasnoća glede obračuna primijenit će se odredbe građevinskih normi i ostalih službenih tehničkih normativa i propisa.
| ZAVRŠNA PRIMOPREDAJA RADOVA - GRADILIŠTA | OK
Izvoditelj je dužan do primopredaje građevine ukloniti sve građevinskim dnevnikom evidentirane nedostatke. Sanacija nedostataka pada na teret izvoditelja. Za nedostatke koji ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije, a ne uklone se do konačnog obračuna, investitor ima pravo angažirati drugog izvoditelja uz prethodno pismeno upozorenje Izvođaču radova putem nadzornog inženjera, Pri konačnom obračunu trošak angažiranja zamjneskog izvođača odbija se od iznosa ovjerenih radova izvoditelja. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim inženjerom.
Osim gore navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova u nastavku.
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI RADOVI - RUŠENJA, ČIŠĆENJE I DEMONTAŽA
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti nadzoru prije početka izvođenja radova. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti :
-prostorije za svoje kancelarije,
-gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi za zaštitu prometa i objektata,
-postaviti natpisnu ploču,
-postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti građevinski materijal,
-Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,
-Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,
-U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
-Izvođač je dužan osigurati ispravnu površinsku odvodnju u granicama gradilišta.
-Na gradilištu ukoliko se za to pokaže potreba mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor,
-Gradilište mora biti po noći dobro osvjetljeno,
-Sve otpadne matreijele (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
-Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,
-Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
-Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
A.3. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Kod izrade betona na gradilištu pomoću mješalica (za nekonstruktivne elemente i sl.), voditi računa o zadanim markama betona, kao i dodacima aditiva za plastičnost i vodonepropusnost. Za navedene radove potrebno je izraditi recepturu i ishoditi prethodnu suglasnost.
Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda i "Pravilnika za beton i armirani beton", te statičkog proračuna. Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona.
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama:
Prilikom isporuke cementa isporučilac je dužan dostaviti i ateste.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.
Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama:
Uzimanje uzoraka obavlja se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporučilac je obavezan dostaviti ateste o ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilištu.
Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN U.M1.O14.
Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike tj. ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualnu oplatu kako ne bi došlo do upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena što potvrđuje nadzorni inženjer upisom u dnevnik. Komprimiranje betona vrši se pervibratorima - pri tome paziti da ne dođe do stvaranja sagregacionih gnijezda. Zaštita betonske konstrukcije vrši se polijevanjem vodom ili prekrivanjem jutenim platnom, a zavisno od trenutne temperature.
Naročitu pažnju posvetiti ugradbi betona koji se neće naknadno obrađivati, jer površina tih konstrukcija mora biti poptpuno glatka i ravna.
Armatura mora ostati u projektom predviđenom položaju i za vrijeme betoniranja i mora biti obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i opsegu.
Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenje i uticaje koji nastaju tijekom izvedbe radova, te moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
Obračun se vrši po m2, m', m3, ili po komadu tj. prema stavkama troškovnika. Stropne ploče se računaju unutar zidova, stupovi i zidovi se obračunavaju do greda, nadvoja, serklaža ili u punoj visini tj. do gornjeg ruba ploče, ako kontinuirano prelazi zidove. Sve dijelove betonske konstrukcije obračunati prema GN 400.
OPLATA
Ovim uvjetima propisuje se način izrade i osobine materijala, čega se treba pridržavati kod izrade oplate, razupiranja i sličnih radova.
Pri izradi se treba pridržavati važećih propisa i pravila o zaštiti na radu u građevinarstvu kao i projekta i statičkog računa. Oplata kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.
Za izradu oplate dijelova konstrukcije čije površine neće ostati vidljive, koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane građe prema HRN D.C1.041. Korištenje građe dozvoljeno je više puta osim na onim dijelovima konstrukcije gdje se izričito traži glatka oplata. Za dijelove konstrukcije čije će površine ostati vidljive koristi se glatka oplata. Sav materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradilište u dovoljnoj količini.
Prije betoniranja drvenu oplatu treba dobro očistiti, nakvasiti, a glatku namazati uljem. Isto tako treba provjeriti dimenzije i kvalitet izrade. Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvijale ili propustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima. Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili napregnute, prema tome kako je to u nacrtima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacije.
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za stropne betonske konstrukcije, čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj "Blažuj" oplati, a prema nacrtu. Za AB zidove čije će površine ostati vidljive,oplata se izvodi od glatkih šperploča s malom upotrebom, jer površina betona mora biti glatka i ravna. Nadvišenja oplate ovise o građevini, njenoj namjeni i estetskom izgledu. Za manje noseće elemente, čija je slobodna dužina veća od 6,0 m', oplata se obično postavlja tako da se nakon njezina opterećenja ostane nadvišenje veličine L/1000, gdje je L - raspon elemenata.
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog loženja i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti.
Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija, od procjeđivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti.
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, siječenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtanja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.
Oplata se smije skinuti tek pošto ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću, po nalogu nadzornog inžinjera. Skidanje oplata treba raditi pažljivo da ne bi došlo do oštećenja konstrukcije, a naročito tankih armirano-betonskih elemenata (nadvoja sa zubom, bangera, ograda isl.).
Izrađena oplata s podupiranjem, prije betoniranja mora biti pregledana od strane nadzornog inženjera uz prisustvo inženjera gradilišta. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate, te se isto mora evidentirati u građevinskom dnevniku - upis nadzornog inženjera.
ARMIRAČKI RADOVI
Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda. Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti ateste koji garantiraju vlačnu čvrstoću i varivost čelika. Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na evantualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
Savijeni valjani čelik (Č) mora biti označen točno prema armaturnim nacrtima i u svemu mora zadovoljavati važeće propise.
Svaka stavka armiračkih radova sadrži Pregled armature prije savijanja i siječenja sa čišćenjem i sortiranjem. Sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu sa horizontalnim transportom do mjesta savijanja, te horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta vezanja i ugradnje, ili savijanja u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horizontalni i vertikalni transport već gotovog savijenog čelika do mjesta vezanja i ugradnje. Postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate. Pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera prije početka betoniranja.
Obračun ugrađene armature vrši se po grupama u kg. Ukoliko se izvrši preračunavanje na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i profila ovisno o mogućnostima dobave. Jedinična cijena treba obuhvatiti dopremu betonskog željeza u armiračnicu, doprema na gradilište gotove armature iz armiračnice, sav materijal, alat i uskladištenje, uzimanje potrebnih izmjera na objektu, troškove radne snage za kompletan rad, opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje i potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela).
A.4. | IZOLATERSKI RADOVI | OK
HIDROIZOLACIJE
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati postojećim propisima i standardima.
Ukoliko je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije izvedbe radova tražiti objašnjenje od nadzora / projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.
Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. Svi spojevi moraju biti izvedeni sa potrebnim preklopima ovisno o vrsti materijala koji se koristi i načinu spajanja, pažljivo izvesti savijanje, jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač.
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati.
U cijenu radova uključena je manipulacija materijala po gradilištu, sve potrebne oplate, ukrućenja, skele, pomoćni alati potrebni za kompletno izvršenje stavki, te sav materijal i rad na ugradnji izolacije. Radove treba obavljati tako da se ne oštete izvedeni radovi. Izvoditelj je dužan voditi brigu o mjerama zaštite na radu. Izolacije podrazumijevaju izvođenje prema uputama proizvođača, sve elemente za kompletno izvođenje stavki (pomoćni materijal, brtvljenja, spojne elemente i sl.).
TOPLINSKA IZOLACIJA
Termoizolacija (toplinska izolacija) se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu (proračunom je određena vrijednost toplinske izolacije). Izvode se prema opisu troškovnika, kvalitetno i prema HRN-a, te tehničkim propisima za toplinsku i zvučnu izolaciju.
Obračun radova vrši se po m2 površine. Jedinična cijena treba sadržavati materijal, rad, transport materijala i alata, kompletnu ugradnju, zaštitu izvedenih radova od atmosferski nepovoljnih utjecaja.
A.5. | ZIDARSKI RADOVI | OK
Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije izvođenja radova tražiti objašnjenje nadzora te po potrebi od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s nadzornim inženjerom i projektantom.
Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
ZIDANJE
Zidati treba u pravilnom vezu, u potpuno horizontalnim redovima sa fugama debljine 1 cm ispunjenim mortom. Mort mora odgovarati točno omjerima po količinama materijala označenim u normama, a čvrstoća i kvaliteta mora odgovarati propisima HRN-i. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Cement za produžen i cementni mort mora odgovarati propisima HRN-i. Vapno treba biti dobro gašeno i odležano. Ukoliko se radi s hidratiziranim vapnom obavezno se držati upute proizvođača. Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i sl., a prema projektu.
Kod pregradnih zidova debljine 8, 10 i 12 cm iznad vrata uključiti u jediničnu cijenu zida izradu i montažu armirano betonskih montažnih nadvoja. Pri obračunu količine svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, uključujući armirano betonske nadvoje kod nosivog zida. Svježe zidove treba zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Površine kod koji se samo naknadno obrađuju reške (fugiraju) treba pažljivo zidati sa čistim licem i oštrobridom opekom.
ŽBUKANJE
Žbukanje zidova potrebno je izvesti u pogodno vrijeme, kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed sušenja. Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti i navlažiti. Spojnice moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida. Površine žbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i visova. Uglovi i završeci oštri, ravni, okomiti, vodoravni ili u pravcu označenim u nacrtima. Sudar žbuka sa svim elementima ugrađenim u zid mora biti potpuno zatvoren i fino obrađen. Ploha žbuke ne smije prekoračiti ravnine ugrađenih okvira, doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju biti oštro i ravno odrezani i pod ravnim kutem izvedeni.
Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. Kod ugradbe doprozornika uključena je ugradba prozorskih klupčica, kutija za eslinger rolete, kutija za opruge kod eslingera, kutija za flos roletu i sl., dakle sve što ide uz doprozornik. Ovo se analogno odnosi i na druge ugradbe. Kod stavaka, gdje je uz ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti, a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata, koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno.
U cijenu treba uračunati svu zidarsku pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta, pripomoć kod raznih ugradbi, te materijal za ugradbu. Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati sav rad, uključivo prijenos, alata i uređaja, sav materijal, uključivo vezni materijal, svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima, transport materijala, potrebnu oplatu za zidarske svodove, zaštita zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda, čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja i odvozom građevnog otpada nastalog pri zidanju. U površinu žbukanje neće se uzeti u obzir nikakva korekcija površine, već se obračunava prema stvarnoj površini. Način obračuna definiran je u svakoj stavci, uz napomenu da se ne priznaje korištenje normi za pretvaranje razvijene širine u m2.
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
B | ZANATSKI RADOVI | OK
B.1. | BRAVARSKI RADOVI | OK
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, u skladu sa pravilima zanata i prema važećim propisima. Dimenzioniranje pojedinih elemenata potkrijepiti statičkim izračunima te ih dostaviti na uvid projektantu. Nije dozvoljena upotreba neadekvatno dimenzioniranih elemenata.
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati objekt, izvršiti potrebna mjerenja te dobiti odobrenje nadzornog inženjera ili odgovorne osobe postavljene sa strane investitora. Izvođač je dužan zaštititi radni prostor u kojem se izvode bravarski radovi.
Prije početka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na građevini. Elementi na gradilište dolaze spremni za montažu sa prethodno izvšenom zaštitom. Oštećenja zaštite nastala naknadnim bušenjima te montažom popraviti će se na objektu sa predviđenim materijalima i sredstvima. Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od visokokvalitetnog čelika potrebne čvrstoće. Vijčani spojevi moraju biti osigurani od odvrtanja za to predviđenim sredstvima.
Radioničke nacrte i detalje izrađuje izvoditelj i obavezno ih daje na suglasnost nadzoru i/ili projektantu. Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenje. Sve nosive dijelove treba statički provjeriti.
Svi se bravarski elementi u pravilu trebaju ugrađivati suhim postupkom bez uporabe morta, tj. vijcima na predhodno ugrađene sljepe dovratnike ili sidra, turbovijcima ili drugim spojnim elementim koji brojem i čvrstoćom garantiraju statičku stabilnost konstrukcije. Sve sudarnice između metala i betona (zida) moraju biti brtvljene silikonom u boji prema naputku projektanta. Ukoliko nakon postavljanja bravarije slijede zidarski radovi izvođač je dužan adekvatno zaštititi ugrađenu bravariju pvc najlonom i samoljepljivim trakama od prskanja žbuke ( vapno, cement .. ).
Materijal i elementi koje izvođač isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti u skladu sa propisima HRN-i, a oni za koje ne postoje moraju posjedovati ateste od odgovarajućih ustanova da odgovaraju predviđenoj mjeri. Svi spojevi trebaju biti vareni, obrađeni odnosno nitani prema propisu za te vrste radova. Upotrijebiti se mora točno odgovarajući profil i debljina lima.
Jedinična cijena stavke ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta treba obuhvatiti i sve prateće radove koji se neće posebno naplačivati. U jediničnoj cijeni uključena je nabava materijala, izrada u radionici, sav unutarnji i vanjski transport do mjesta ugradbe, te ugradba i dotjerivanje do besprijekornog funkcioniranja svih pokretnih dijeloova. Također je u jediničnoj cijeni uključena izrada prototipa, ukoliko se radi o elementima koji treba da se izvedu u većem broju. Zatim izrada, upasivanje i provizorno pričvršćenje na mjestima uz zidove i stropove, obostrano pričvršćenje oko čeličnih elemenata, brtvljenje svih spojeva sa drugim elementima trajno elastičnim kitom i dr. Svi elementi moraju biti zaštičeni anikorozivnim premazom i to: priprema podloge, miniziranje, ličenje uljenom bojom, u tonu i po izboru projektanta. Cijena radova treba obuhvaćati kompletan rad.
Izvođač radova prije izvedbe predlaže detalj konstrukcije (radioničke nacrte) i način ugradbe i daje na uvid i odobrenje projektantu - nadzornom organu, zatim mora dobiti i od projektanta pismeno odobrenje za izvedbu i ugradbu istog. Nakon izrade izvedbenih projekata, projektant zadržava pravo izmjene stavki zbog usklađenja sa projektom bez naknade u cijeni za izvođača radova. Mjere iz troškovnika i projekta obavezno kontrolirati u naravi prije izvedbe.
B.2. | LIMARSKI RADOVI | OK
U cijenu stavke uključiti dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala kao i rad potreban za izvedbu svih fazonskih spojeva na krovu kao što su: limeni opšav sa svim potrebnim priključnim i zaštitnim elementima, vodolovna grla, odzrake, proboji instalacija kroz krov i sl.
B.3. | LIČILAČKI RADOVI | OK
Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama nadzornog inženjera i projektanta. Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće uzance i propise, a posebno:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu,
Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih -ličilačkih radova HRN U.F.2.015.
U jediničnu cijenu svake vrste radova treba uključiti: osnovni i pomoćni materijal, višak-otpad materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, trošak za izradu skele i ostalih pomoćnih konstrukcija, trošak održavanja kvalitete izvedenog rada i zaštite dopremljenog materijala na gradilište, uklanjanja nečistoća ili šteta pruzrokovanih vlastitim radom, kao i trošak otpreme materijala. Jedinična cijena prema tome treba obuhvatiti sve troškove za izvedbu jedinice vrste rada prema opisu u troškovniku.
Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga odabere projektant, koje proizvođač izrađuje bez naplete. Materijal za izvedbu soboslikarskih-ličilačkih radova je naveden u stavkama troškovnika.
Od primjenjenih se materijala traži da imaju prionljivost za podlogu, po mogučnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloženi, da se ne brišu sa ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih radova i sl.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne može se izvoditi rad dok se podloge ne urede. Predviđa se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni prethodno obrade glet masom i potpuno zaglade, a zatim da ih se boji bojom za unutarnje radove.
B.4. | FASADERSKI RADOVI
OPĆI UVIJETI FASADERSKIH RADOVA
Radove toplinske i zvučne izolacije izvesti u skladu sa glavnim projektom, prema opisu troškovnika, te u skladu sa važećim propisima koji reguliraju izvođenje toplinske i zvučne izolacije.
Svi materijali koji su predviđeni projektom, a nisu obuhvaćeni standardima moraju imati atestnu dokumentaciju od za to ovlaštenih ustanova. Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje propisno odležani, te zaštićeni nakon ugradnje u svemu prema uputama proizvođača materijala. Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal isti se mora ukloniti i zamjeniti novim na račun izvoditelja radova.
Ako koja stavka nije izvoditelju jasna mora se prije predaje ponudu tražiti objašnjenje od Investitora i Nadzornog inženjera. Eventualne izmjene materijala moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom, a predloženi materijali moraju sadržavati one toplinske i zvučne karakteristike kao i zamijenjen materijal, odnosno koji projekt zahtijeva. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračunu. Način obračuna definiran je u svakoj stavci, uz napomenu da se ne priznaje korištenje normi za pretvaranje razvijene širine u m2.
Detaljno je dan opis uz samu stavku fasaderskih radova
Zgrada je u regiji P3, pa je potrebno da isporučitelj Etics sustava garantira pričvršćenje za II zonu vref, 0 (m/s)= 35m/s. S obzirom na dimenzije zgrade, potrebno je računati da je zgrada izložena prema dominantnom smjeru vjetra (bura) - Kategorija zemljišta 2. Rubne dijelove fasade je potrebno posebno ojačati.
Pojedinačna pričvresnica ne smije imati manji rezultat na izvlačenje od 2 kN. Mora se ugraditi čelična pričvrsnica sa navojem i prekinutim toplinskim mostom. Po početku radova i pošto Izvođać dostavi predloženi tip pričvrsnice sa odgovarajućim atestom na račun izvoditelja će se izvesti probni pull-up test, te će se ovisno o rezultatu dodatno korigirati broj prčvrsnica. Pretpostavka je da će trebati 8 pričvrsnica po m2 na kutevima zgrade i na potezima od 4 m od kuteva, dok će na preostalim površinama biti potrebno 6 pričvrsnica po m2. Izvođać nema pravo na korekciju cijene zbog eventualno potrebnog povečanja broja pričvrsnica (kao rezultat probnih testova).
Izrada fasadne skele
Za izradu fasadne skele normativom vremena obuhvaćene su sve pomoćne radnje, te prijenos elemenata skele do 40 m horizontalno i prosječno 20 m vertikalno. Način obračuna fasadne skele:
Horizontalno – na obije dužine zgrade (duža strana objekta) dodaje se po 1,20 m' na oba kraja za povezivanje sa bočnim stranama skele, dok se za bočne strane (kraće strane objekta) uzima čisti razmak između unutrašnjih vertikalnih stupova skele postavljene na uzdužnim stranama
Vertikalno – računa se od kote terena do zadnje platforme plus 1 m', do visine zadnjeg gelendera (zaštitne ograde) Kod fasada koje imaju razne istake (npr. Balkoni) osnovnoj dužini objekta dodaju se bočne stranice balkona
Napomena:
Fasadni zidovi se radi poboljšanja energetske učinkovitosti izvana oblažu certificiranim ETICS povezanim fasadnim sustavom, s termoizolacijom od tvrde kamene vune za fasadne sustave za ugradnju lijepljenjem i mehaničkim pričvršćenjem. Debljina termoizolacije od kamene vune iznosi 10,0 cm na svim vanjskim zidovima. Prilikom izvođenja radova može se izabrati bilo koji ETICS certificirani povezani fasadni sustav jednakih ili boljih karakteristika od prikazanih u Fizici zgrade. Sva vlakna ploče moraju biti paralelna sa fasadom sa osiguranom nosivošću u cjelokupnoj debljini ploče.
Izolacijske ploče debljine 10,0 cm se lijepe na prethodno očišćenu i pripremljenu podlogu građevinskim ljepilom te se OBAVEZNO dodatno učvršćuju čeličnim pričvrsnicama (tiplama). Ljepljenje je potrebno izvesti po cijelom opsegu i minimalno u W uzorku) Dužina tiple prema preporuci proizvođača, dubina sidrenja u AB konstrukciju i u opeku je minimalno 5,0 cm . Tiple moraju imati podlošku min promjera 90 mm Potrebno je ugraditi minimalno 6 kom/m2 (dupli W uzorak). Sve rubove zgrade potrebno je izvesti sa pogušćenim tiplanjem
Najkasnije 14 dana od postavljanja izolacije potrebno je izvesti armaturni sloj. Armaturni sloj se izvodi gletanjem u dva premaza (dvije ruke). Prvi sloj se nanosi na pripremljenu toplinsku izolaciju, te se u njega utiskuje armaturna mrežica od staklenog voala (ugradnja odozgo prema dolje laganim pritiskom gladilicom). Na mjestima spajanja armaturne mrežice potrebno je osigurati preklop od minimalno 10 cm.
Drugi sloj nanosi se u roku od 24 sata od umetanja mrežice i isti je potrebno završno zagladiti. Minimalna debljina drugog sloja iznosi 1 mm.
Na uglovima otvora prozora i vrata potrebno je izvesti dijagonalno armiranje polaganjem staklene mrežice u svježi mort za armaturni sloj točno na uglovima otvora pod kutem od 45 stupnjeva i to prije nanošenja punog armaturnog sloja na toplinski izolirane površine. Minimalne dimenzije armaturnih traka iznose 20x40 cm.
Sve vidljive površine toplinsko-izolacijskih materijala, uključujući špalete te donje i gornje završetke ETICS-a na kojima nisu ugrađeni prikladni profili, potrebno je obraditi armaturnim slojem i završnom žbukom.
Sve spojeve kao što su spoj s prozorima i vratima, spoj s krovom, spoj s kutijom za rolete i sl. potrebno je izvesti odgovarajućim priključnim profilima ili brtvenim trakama kako bi se ETICS sustav zaštitio od prodora vlage. Na isti način potrebno je izvesti zaštitu i na svim prodorima kroz ETICS kao što su prodori za gromobransku instalaciju, odvodnju, elektroinstalacije i sl.
Kod montaže klupčica na otvorima (ugradnja prije ili nakon izvedbe ETICS sustava) posebnu pažnju potrebno je posvetiti pravilnoj ugradnji klupčica i toplinskoj izolaciji – ispunjavanju svih šupljina. Ukoliko se ugradnja klupčica vrši nakon izvedbe ETICS-a potrebno je gornju stranu izolacijskog materijala zaštiti armaturnim slojem.
Sve spojeve kao što su spoj s prozorima i vratima, spoj s krovom, spoj s kutijom za rolete i sl. potrebno je izvesti odgovarajućim priključnim profilima ili brtvenim trakama kako bi se ETICS sustav zaštitio od prodora vlage. Na isti način potrebno je izvesti zaštitu i na svim prodorima kroz ETICS kao što su prodori za gromobransku instalaciju, odvodnju, elektroinstalacije i sl.
Kod montaže klupčica na otvorima (ugradnja prije ili nakon izvedbe ETICS sustava) posebnu pažnju potrebno je posvetiti pravilnoj ugradnji klupčica i toplinskoj izolaciji – ispunjavanju svih šupljina. Ukoliko se ugradnja klupčica vrši nakon izvedbe ETICS-a potrebno je gornju stranu izolacijskog materijala zaštiti armaturnom mrežicom.
b) Radovi na fasadnim zidovima – otvori na fasadi (prozori i vrata)
Na vanjskim zidovima građevine u zonama gdje zbog postojeće stolarije (npr. bočni zidovi lođa i sl.) nije moguće izvesti toplinsku izolaciju debljine 10,0 cm izvesti će se izolacija od tvrde kamene vune za ugradnju lijepljenjem i pričvršćivanjem sa prikladnim skošenjem. Ploče se lijepe na očišćenu i pripremljenu podlogu građevinskim ljepilom te dodatno pričvršćuju tiplama s čeličnom iglom dužine prema preporuci proizvođača ali minimalno dubine sidrenja od 5,0 cm u AB nosivu konstrukciju. Predviđena je ugradnja 5 kom/m2 (W uzorak). Izrada armaturnog sloja i završna obrada fasade izvode se kao i na preostalim zidovima vanjske ovojnice
c) Radovi na fasadi – površine na kojima se ne izvodi toplinska izolacija (betonske ograde, nadstrešnice, dimnjaci, ventilacijski kanali i sl.)
Na dijelovima zgrade gdje nije predviđena izvedba toplinske izolacije (glavni ulaz u objekt, dimnjaci i sl.) potrebno je izvesti ugradnju armaturnog sloja i završnu obradu fasade. Armaturni sloj ugraditi na prethodno očišćenu i pripremljenu podlogu u 2 premaza sa ugradnjom armaturne mrežice od staklenog voala sa minimalnim preklopima od 10 cm. Završna obrada fasade izvesti će se jednako kao na preostalom dijelu građevine.
d) Radovi na fasadi – završna obrada
Završna obrada fasade uključuje impregniranje s pigmentiranim međupremazom i završni sloj tonirane silikonske završne žbuke 2,0 mm u boji po izboru investitora maksimalno poštujući postojeću teksturu i boje na pročeljima (preporuča se primjena svijetlih nijansi zbog stupnja refleksije – manjeg zagrijavanja završnog sloja fasade).
U dijelu gdje je u postojećoj fasadi ugrađen fasadna cigla, završna obrada mora biti u boji cigle- kako bi odgovarala ostatku objekta - dilataciji A na kojoj se trenutno ne izvodi nova fasada.
U cijenu radova potrebno je uključiti sve potrebne završne, kutne, okapne i dilatacione profile, donju nosivu letvu i sl. (kompletan materijal i rad za certificirani ETICS sustav).
Radove je potrebno izvesti točno prema uputama proizvođača materijala odabranog certificiranog ETICS fasadnog sustava. Nije dopušteno kombiniranje različitih vrsta materijala ili kombiniranje različitih proizvođača materijala bez suglasnosti proizvođača odabranog sustava ETICS-a i nadzornog inženjera gradilišta.
Napomena: Radove moraju izvoditi obučeni radnici s certifikatom
Dozvoljena je primjena sistema jednog izvođača. Ne smiju se miješati materijali više izvođača. Kod izvođenja radova i pri manipulaciji izolaterskim materijalima treba poštivani pravila struke i strogo se držati preporuka proizvođača i HUPFAS-a.
Svi materijali koji su predviđeni projektom, a nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih ustanova. Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje, propisno odležani te zaštićeni nakon ugradnje u svemu prema uputama proizvođača materijala. Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal mora se ukloniti i zamijeniti novim na račun izvođača radova.
Ako koja stavka nije izvođaču jasna mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom, a predloženi materijal mora sadržavati one toplotne i zvučne karakteristike kao i zamijenjen materijal, odnosno koji projekt zahtjeva. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračunu.
Dodatno je potrebno zadovoljiti i sve uvjete koji su dani uz opis stavke.
Napomena: Svi opisi su dani da bi se dao približni opis kvalitete proizvoda, a ne definiraju proizvođaća, već se unutar svake stavke mora ugraditi jednakovrijedan proizvod tj. materijal istih ili boljih karakteristika.
Prilikom ispunjavanja troškovnika upisivati samo jedinične cijene.
Investitor:
SUVLASNICI VIŠESTAMBENE ZGRADE
ŠIBENSKA ULICA 5, RIJEKA I
UPRAVITELJ ZGRADE “RIJEKA STAN” d.o.o
Šetalište Andrije Kačića Miošića 6 Rijeka OIB: 17259300076
Građevina:
VIŠESTAMBENA ZGRADA
Adresa:
ŠIBENSKA ULICA 5, RIJEKA
Lokacija: k.č. 3505/59, k.o. Zamet
Oznaka projekta: GP-36-20/MF/F
NAZIV PROJEKTA: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTABENE ZGRADE
MJESTO I DATUM: RIJEKA, KOLOVOZ, 2020. GOD
B – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE
2.4. TROŠKOVNIK RADOVA

## troskovnik
S.V.I.N.G.-projekt d.o.o. Rijeka - projektiranje i inženjerstvo, sjedište: F. Prešerna 44 , RIJEKA
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENE ZGRADE
na adresi Šibenska ulica 5, Rijeka Oznaka projekta: GP-36-20/MF/F
BR. | OPIS RADOVA | JED. MJERA | KOLIČINA | JED CIJENA | UKUPNO
B | RADOVI NA RAVNOM KROVU
NAPOMENA : Svu šutu i preostali građevinski materijal treba odvesti i zbrinuti sukladno važećim zakonskim propisima. Odvoz i propisno zbrinjavanje na gradski deponij je uključeno u cijenu stavke.
1. | PRIPREMNI RADOVI
1. | TORANJSKA SKELA SA DIZALICOM Dobava, montaža i demontaža toranjske skele sa dizalicom, ili montaža dizalice za potrebe izvođenja radova. Radove izvesti prema važećim tehničkim propisima. Skela mora biti propisno izgrađena, svi korišteni materijali moraju biti potpuno ispravni i ugrađeni sukladno pravilima zaštite na radu. Obračun paušalno. | pauš. | 1 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
4. | ČIŠĆENJE POSTOJEĆE HIDROIZOLACIJE Čišćenje postojeće hidroizolacije te spuštanje i odvoz šute na deponij, priprema za izradu novog sloja ili polaganja termoizolacije. Obračun po m2 krova. | m2 | 295 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
5. | SKIDANJE RUBNOG LIMA Skidanje rubnog lima po cijelom opsegu zgrade, sa odvozom na deponij. Obračun po m1 demontiranog lima. | m' | 120 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
6. | SKIDANJE POSTOJEĆE RUBNE - PUTZ LAJSNE Skidanje postojeće rubne - putz lajsne sa svim pričvrsnim materijalom, te odvoz na gradski deponij. Obračun po m1 demontiranog lima. | m' | 120 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
7. | Demontaža postojećeg armiranog stakla i valoplasta iznad svjetlarnika. U cijenu je uključeno i starnsport do odlagališta kao i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2 | m2 | 24 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | /
2. | LIMARSKI RADOVI
1. | RUBNI LIMENI OPŠAV Dobava i postava novog rubnog limenog opšava od pocinčanog lima 0,8 mm, RŠ 60 cm, na nosače od pocinčane trake 25 x 4 mm postavljene na svakih 80 cm. Obračun po m' ugrađenog limenog opšava. | m' | 87 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
2. | "L" LIMENI OPŠAV Dobava, izrada i ugradnja "L" limenog opšava debljine 0,6 mm, RŠ 40 cm, na spoju horizontalnih i vertikalnih površina. Obračun po m' ugrađenog limenog opšava. | m' | 120 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
3. | SLIVNICI Dobava, izrada i ugradnja novih slivnika za ravni krov, zajedno sa novom zaštitnom kuglenom rešetkom. Slivnici moraju biti izvedeni kao ljevak u ljevku, da pokupe vodu i kondenzat sa nivoa sadašnje izolacije kao i niže izolacije. Obračun po komadu. | kom | 12 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
4. | PUTZ LAJSNE Ugradnja nove rubne - putz lajsne na svim dimnjacima, ventilacionim kanalima i kućici iznad stubišta. Uključeno završno brtvljenje putz lajsne trajnoelastičnim kitom. Obračun po m' ugrađene lajsne.
|  | m' | 120 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
2. | UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | /
3. | IZOLATERSKI RADOVI
1. | SANACIJA OŠTEĆENE HIDROIZOLACIJE Izrezivanje oštećenih dijelova postojeće hidroizolacije, izrezivanje balona vode, sušenje, te sanacija oštećenja varenom bitumenskom ljepenkom debljine 4 mm. Obračun po m2 sanirane hidroizolacije. | m2 | 50 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
2. | SPOJ LIMENOG OPŠAVA I POSTOJEĆE HIDROIZOLACIJE Izrada spoja novog limenog opšava i postojeće hidroizolacije ravnog krova bitumenskim trakama za varenje debljine 4 mm, širine cca 25 cm. Obračun po m' ugrađene trake | m' | 95 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
3. | TOPLINSKA IZOLACIJA Dobava i postava toplinske izlolacije krova od ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 12,0 cm. Ploče XPS-a postavljaju se direktno na postojeću hidroizolaciju, ali se po potrebi podloga izravnava pijeskom kako ploče ne bi klackale. Na svim promjenama nagiba podloge, ploče XPS-a- je potrebno zarezati duž promjene pada kako bi se prilagodile i sjele na podlogu. Ploče se međusobno bočno lijepe niskoekspandirajućom poliuretanskom pjenom. Radove izvesti precizno, bez nepotrebnih razmaka. Sve rupe između ploča i rupe prema zidovima ili ventilacionim kanalima popuniti PUR pjenom po cijeloj dubini. Radove u svim fazama izvesti prema uputstvu proizvođača materijala.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Napomena: Toplinska izolacija čini jedan sustav zajedno sa hidroizolacijom. Dozvoljena je ugradnja XPS-a koji je namijenjen za ugradnju u sustav sa samolijepljivom hidroizolacijskom bitumenskom trakom, te svi materijali moraju biti od istog proizvođača.
| Svojstva XPS-a: tlačna čvrstoća: 300 kPa, koeficijent toplinske provodljivosti - λD = min 0,040 W/[mK] Obračun po m2 ugrađene toplinske izolacije. | m2 | 295 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
4. | HIDROIZOLACIJA Dobava, doprema i ugradnja sustava hidroizoalcije. Sustav se sastoji od dva sloja traka. Prvi sloj je samolijepljiva bitumenska traka debljine 3,0 mm, sa uloškom od poliesterskog filca. Svojstva prvog sloja: savitljivost kod -20° C, otpornost na tečenje pri 80° C, rastezanje kod kidanja >20%. Traka se ugrađuje tako, da se prilikom odmotavanja odstranjivanjem zaštitne folije istovremeno traka utiskuje na podlogu. Za postizanje trenutne slijepljenosti, prilikom ugradnje za povećanje ljepljivosti treba koristiti vrući zrak ili plamen, ali pritom paziti da se ne ošteti i otopi toplinska izolacija od XPS-a.
Drugi sloj je varena bitumenska traka debljine 5,0 mm, sa uloškom od staklene tkanine s dodacima elastomernih polimera (SBS). Polagati u istom smjeru kao i prvi sloj, sa pomakom od pola širine trake. Zavarivati po cijeloj površini s preklopom od 10 cm.
| Hidroizolaciju je potrebno uzdignuti na svim vertikalnim plohama (krovna kućica, dimnjaci, ventilacioni kanali) minimalno 10 cm iznad završne kote ravnog krova (vrh betonskih ploča). Obračun po m2 - (ravna ploha + podizanje po rubovima zidova ili dimnjaka). | m2 | 335 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
5. | Dobava i postava geotekstil-a min gr 300 gr/m2 kao razdijelnog sloja, koji se postavlja ispod i iznad termoizolacije. Geotekstil mora u sebi uključiti i filc, i biti kompatibilan sa sustavom hidroizolacije. | m2 | 295 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
6. | Dobava i postava čepaste folije. | m2 | 295 |  | 0
7. | ZAVRŠNA BITUMENSKA TRAKA Oblaganje krovne limarije i svih završno vidljivih dijelova hidroizolacije završnom bitumenskom trakom širine 50 cm, debljine 4,0 mm. Traka je s gornje strane zaštićena s posipom škriljevca, a s donje strane lako taljivom folijom, te ima uložak od poliesterskog filca. Traka se ugrađuje zavarivanjem s preklopom 10 cm. Obračun po m1 ugrađene trake. | m' | 145 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
3. | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | IZRADA POKROVA OD POLIKARBONATA D=16mm
1 | Dobava i postava Opal sačaste polikarbonatne ploče d=16 mm
|  | m2 | 25 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
4. | POKROV OD POLIKARBONATA |  |  |  | /
5. | OSTALI RADOVI
1. | VRATA ZA IZLAZ NA KROV Demontaža postojećih vrata za izlaz na krov, bravarska preinaka - skraćivanje, te ponovna ugradnja. U cijeni je uključena ili izrada novih vratiju prema postoječim ili prepravka postojećih. Obračun po komadu | kom | 1 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
2. | BETONIRANJE PRAGA Betoniranje dodatnih 20 cm visine praga na vratima za izlaz na krov. Dimenzije betoniranog praga: š/v - 25 x 20 cm. Prag u interijeru pregletati i ličiti u bijelu boju. Obračun paušalno.
|  | pauš. | 1 |  | 0
3. | OBRADA DIMNJAKA ZA POSTAVU RUBNE LAJSNE Obrada dimnjaka, ventilacionih kanala i kućice iznad stubišta za postavu nove rubne lajsne. Obračun po komadu dimnjaka. U cijenu je uključeno i zarezivanje dimnjaka. | kom | 6 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
4. | PJEŠČANA PODLOGA Dobava i postava sloja finog pijeska debljine 2,0 cm (preko nove hidroizolacije i geotekstila, ispod betonskih ploča). Debljinu sloja pijeska prilagoditi kako bi se osigurala minimalna debljina slojeva iznad hidroizolacije od 5,0 cm. Stavka uljučuje i dobavu i postavu geoteksitla 500 gr. Geotekstil se postavlja na hidroizolacijsku membranu, a prije postave pijeska. Pijesak + betonske ploče = min 5,0 cm Obračun po m2 ravnog krova. | m2 | 295 |  | 0
5. | BETONSKE PLOČE - POSTAVA NOVIH Dobava i postava novih betonskih ploča debljine 4,0 cm. Ploče se postavljaju sa fugom od 1-2 cm. Fuge uredno popuniti mršavim betonom. Jedinična cijena uključuje dobavu i postavu novih betonskih ploča i fugiranje.Obračun po m2 ugrađenih ploča. | m2 | 295 |  | 0
6. | ČIŠĆENJE GRADILIŠTA Čišćenje gradilišta u toku radova, te detaljno završno čišćenje nakon dovršetka svih radova. Obračun paušalno. | pauš. | 1 | / | RADOVI IZVEDENI SAMOSTALNO U SKLOPU OBNOVE RAVNOG KROVA
5. | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
B | RADOVI NA RAVNOM KROVU
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | /
2. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | /
3. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | POKROV OD POLIKARBONATA |  |  |  | /
5. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO RADOVI NA RAVNOM KROVU |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO RADOVI |  |  |  | 0
Odabrana je dvostruka polikarbonatna ploča 16 mm težine 2,7 kg/m2. Predviđene su ploče sa UV zaštitom za vanjsku upotrebu, a ovisno odabiru investitora ili prozirne ili opal.
Polikarbonatne ploče i spojni elementi koje su dane u ovom projektu su širine 210 mm, a nabavnu dužinu (predviđena je do 7000 mm) izvoditelj mora prilagoditi tako da se ploča ne nastavlja, tj u smjeru pada krova uvijek se postavlja cijela ploča (eventualni škart treba uračunati u cijenu).
Na rubne čelične HOP 50/50/4 mm profile, postavljaju se i vijčanom vezom pričvršćuju uzdužni završni U aluminijski profili, koji obuhvaćaju polikarbonatne ploče.
Polikarbonatne ploče se međusobno, brtve i vežu sa H aluminijskim profilima. Taj H profil se pričvršćuje na krajevima i na srednji HOP profil.
Ispod svih aluminijskih profila postavlja se podložna gumena brtva, a iznad pokrovna gumena brtva. Sve spojne brtve i vezne vijke treba obuhvatiti u cijenu postave ploča. Uz završni aluminijski profil, potrebno je otvorene rubove polikarbonatnih ploča zaštititi plastičnom trakom.
Obračun po m' postavljenog profila i m2 postavljene polikarbonatne ploče. U cijeni treba obuhvatiti i vijčanu vezu te gornju i donju gumenu traku, sav potrebni transport i troškove.